## Slide 1: Classificação de Risco de Alagamento na Bacia do Guaíba (Porto Alegre - RS) a partir de Dados Públicos
Prática em Pesquisa 2026/2 — Checkpoint 3
Alunos: João Pedro Chirico, Gustavo Da Rosa De Oliveira, Vitor Lucas Dos Santos Reis, Vitor Samuel Parnoff Barcellos
Orientador: Time Kunumi
10/2026

## Slide 2: Avanços desde o Checkpoint 2 (1/2)
Acesso aos dados originais do estudo de referência;
  Conseguimos contato direto com os autores do artigo de referência (Alcântara et al.), que nos passaram na quarta-feira (15/10) os rasters originais usados no estudo — um avanço grande que exigiu reorganizar parte do pipeline de dados nesta semana.
Dataset completo recebido
  22 rasters originais, cobrindo praticamente todas as 24 variáveis ambientais do estudo de referência — incluindo a mancha real de inundação de setembro/2023, nosso maior gargalo até então.
Qualidade dos dados confirmada
  Área alagada real: ~336 km² — nossa estimativa anterior (autogerada) indicava só ~1 km², uma subestimação grande que esse dado resolve de vez.
  Legendas completas de solo, geologia e geomorfologia, compatíveis com as classificações que já estávamos usando.
Pipeline de dados reorganizado pra incorporar essa fonte
  Processamento local dos rasters originais, combinado com as variáveis que seguem vindo da nuvem (chuva, dados do evento mais recente).

## Slide 3: Avanços desde o Checkpoint 2 (2/2)
Dataset de treino e teste finalizado;
  Com os dados dos autores integrados, geramos e validamos os datasets finais que vão alimentar o treinamento dos modelos nos dois eventos (setembro/2023 e maio/2024).
Amostragem balanceada concluída nos dois eventos
  3.000 pontos por evento (1.500 alagados / 1.500 não-alagados), com distância mínima entre pontos pra evitar viés espacial.
Qualidade validada
  32 variáveis por ponto, nenhum dado faltante, os 7 municípios representados nos dois eventos.
  Padrão de chuva condizente com o relatado na literatura — maio/2024 com chuva bem mais intensa que setembro/2023.
Dataset pronto pra próxima etapa: treinamento dos modelos

## Slide 4: Status em relação ao cronograma.
Onde estamos:
  Dados dos dois eventos concluídos (mancha real + 24 variáveis ambientais + amostragem balanceada) — correspondem às semanas 5 e 6 do cronograma.
  Treinamento dos modelos (semana 7, previsto pra 09/10) e análise de importância das variáveis (semana 8, previsto pra hoje, 16/10) ainda não iniciados — cerca de 2 semanas de atraso nessa frente.
  Motivo principal: o dataset original dos autores só chegou na quarta-feira (15/10) — decidimos investir esta semana em integrá-lo corretamente, dada a diferença grande de qualidade (336 km² de área alagada real contra ~1 km² da nossa estimativa autogerada anterior).
  Compromisso: recuperar o atraso treinando os modelos e analisando a importância das variáveis já na próxima semana.

## Slide 5: Continuidade do projeto.
Quais são os próximos passos:
  Escrever o script de treinamento dos 5 modelos (Random Forest, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, CatBoost).
  Implementar os 4 experimentos definidos: split aleatório (reprodução), leave-one-municipality-out (validação espacial), treino em set/2023 → teste em mai/2024 (resultado principal), e essa mesma comparação sem as variáveis de chuva.
  Avaliar com as métricas definidas (Acurácia, F1, Precisão, Recall, ROC-AUC, MCC).
  Analisar a importância das variáveis nos modelos treinados.
  Tratar corretamente as variáveis categóricas (geologia, solos, geomorfologia, uso do solo) nos modelos.

## Slide 6
Alcântara, E., Baião, C., Guimarães, Y., Mantovani, J. (2025). Machine learning and climate scenario integration reveals controls on flood susceptibility in the Taquari-Antas Basin, Brazil. Modeling Earth Systems and Environment, 11(6), art. 410. DOI: 10.1007/s40808-025-02585-8
Satolo et al. (2024). Interpretability on agile machine learning models for hydrological predictions: A case study in the mega-disaster in Rio Grande do Sul, Brazil, in May 4 2024. Preprint, EarthArXiv. DOI: 10.31223/X5FQ46
Bengua, T. R. B., & de Oliveira, G. G. (2026). Hazard mapping of hydrological disasters in the municipality of Porto Alegre/RS. Natural Hazards, 122(8), 363. DOI: 10.1007/s11069-026-08097-7